## Sheet1
WBS | Task Name | Lead | Work | Start | Finish | Predecessors | Resource Names
1.3.6.1 | Multi-Systems Command Sequencer (MCS) | EJ | 620 hrs | 2008-07-01 08:00 | 2009-02-02 17:00
1.3.6.1.1 | MCS Infrastructure |  | 180 hrs | 2008-07-07 08:00 | 2008-10-24 17:00
1.3.6.1.1.1 | MCS Infrastructure Architecture |  | 140 hrs | 2008-07-07 08:00 | 2008-10-24 17:00
1.3.6.1.1.1.1 | MCS Architecture |  | 40 hrs | 2008-07-07 08:00 | 2008-10-24 17:00 |  | Johansson[2%],Le Mignant[2%],Johnson[2%]
1.3.6.1.1.1.2 | MCS Operations Concept Document |  | 40 hrs | 2008-07-07 08:00 | 2008-10-24 17:00 |  | Johansson[3%],Johnson[3%]
1.3.6.1.1.1.3 | MCS Software Requirements |  | 40 hrs | 2008-07-07 08:00 | 2008-10-24 17:00 |  | Johansson[3%],Johnson[3%]
1.3.6.1.1.1.4 | MCS Module Definitions |  | 20 hrs | 2008-07-07 08:00 | 2008-10-24 17:00 |  | Johansson[2%],Johnson[2%]
1.3.6.1.1.2 | Coordination Sequence Support Library |  | 20 hrs | 2008-07-07 08:00 | 2008-10-24 17:00
1.3.6.1.1.2.1 | Functional Requirements |  | 20 hrs | 2008-07-07 08:00 | 2008-10-24 17:00 |  | Johansson[3%]
1.3.6.1.1.2.2 | Interface Definitions |  | 0 hrs | 2008-07-07 08:00 | 2008-07-07 17:00
1.3.6.1.1.3 | Command Interface |  | 10 hrs | 2008-07-07 08:00 | 2008-10-24 17:00
1.3.6.1.1.3.1 | Functional Requirements |  | 10 hrs | 2008-07-07 08:00 | 2008-10-24 17:00 |  | Johansson[2%]
1.3.6.1.1.3.2 | Interface Definitions |  | 0 hrs | 2008-07-07 08:00 | 2008-07-07 17:00
1.3.6.1.1.4 | System Health |  | 10 hrs | 2008-07-07 08:00 | 2008-10-24 17:00
1.3.6.1.1.4.1 | Functional Requirements |  | 10 hrs | 2008-07-07 08:00 | 2008-10-24 17:00 |  | Johansson[2%]
1.3.6.1.1.4.2 | Interface Definitions |  | 0 hrs | 2008-07-07 08:00 | 2008-07-07 17:00
1.3.6.1.2 | Setup Sequences: Configuration & Calibration |  | 100 hrs | 2008-07-01 08:00 | 2008-10-31 17:00
1.3.6.1.2.1 | Setup Sequences Common Structure |  | 60 hrs | 2008-07-01 08:00 | 2008-10-31 17:00
1.3.6.1.2.1.1 | Setup Sequences Operations Concept Document |  | 20 hrs | 2008-07-01 08:00 | 2008-10-31 17:00 |  | Johansson[3%]
1.3.6.1.2.1.2 | Setup Sequences Software Requirements |  | 20 hrs | 2008-07-01 08:00 | 2008-10-31 17:00 |  | Johansson[3%]
1.3.6.1.2.1.3 | Setup Sequences Module Definitions |  | 20 hrs | 2008-07-01 08:00 | 2008-10-31 17:00 |  | Johansson[3%]
1.3.6.1.2.2 | Configuration Sequences |  | 20 hrs | 2008-07-01 08:00 | 2008-10-31 17:00
1.3.6.1.2.2.1 | Functional Requirements |  | 20 hrs | 2008-07-01 08:00 | 2008-10-31 17:00 |  | Le Mignant[3%]
1.3.6.1.2.2.2 | Interface Definitions |  | 0 hrs | 2008-07-01 08:00 | 2008-07-01 17:00
1.3.6.1.2.3 | Calibration Sequences |  | 20 hrs | 2008-07-01 08:00 | 2008-10-31 17:00
1.3.6.1.2.3.1 | Functional Requirements |  | 20 hrs | 2008-07-01 08:00 | 2008-10-31 17:00 |  | Le Mignant[3%]
1.3.6.1.2.3.2 | Interface Definitions |  | 0 hrs | 2008-07-01 08:00 | 2008-07-01 17:00
1.3.6.1.3 | Observing Sequences |  | 240 hrs | 2008-10-01 08:00 | 2009-02-02 17:00
1.3.6.1.3.1 | Observing Sequences Common Structure |  | 120 hrs | 2008-10-01 08:00 | 2009-02-02 17:00
1.3.6.1.3.1.1 | Observing Sequences Operations Concept Document |  | 40 hrs | 2008-10-01 08:00 | 2009-02-02 17:00 |  | Le Mignant[4%],Johansson[1%]
1.3.6.1.3.1.2 | Observing Sequences Software Requirements |  | 40 hrs | 2008-10-01 08:00 | 2009-02-02 17:00 |  | Johansson[6%]
1.3.6.1.3.1.3 | Observing Sequences Module Definitions |  | 40 hrs | 2008-10-01 08:00 | 2009-02-02 17:00 |  | Johansson[3%],Le Mignant[3%]
1.3.6.1.3.2 | Acquisition Sequences |  | 60 hrs | 2008-10-01 08:00 | 2009-02-02 17:00
1.3.6.1.3.2.1 | Functional Requirements |  | 40 hrs | 2008-10-01 08:00 | 2009-02-02 17:00 |  | Le Mignant[4%],Johansson[1%]
1.3.6.1.3.2.2 | Interface Definitions |  | 20 hrs | 2008-10-01 08:00 | 2009-02-02 17:00 |  | Johansson[3%]
1.3.6.1.3.3 | Observing Sequences |  | 20 hrs | 2008-10-01 08:00 | 2009-02-02 17:00
1.3.6.1.3.3.1 | Functional Requirements |  | 20 hrs | 2008-10-01 08:00 | 2009-02-02 17:00 |  | Le Mignant[3%]
1.3.6.1.3.3.2 | Interface Definitions |  | 0 hrs | 2008-10-01 08:00 | 2008-10-01 17:00
1.3.6.1.3.4 | Quality Monitoring Sequences |  | 20 hrs | 2008-10-01 08:00 | 2009-02-02 17:00
1.3.6.1.3.4.1 | Functional Requirements |  | 20 hrs | 2008-10-01 08:00 | 2009-02-02 17:00 |  | Le Mignant[3%]
1.3.6.1.3.4.2 | Interface Definitions |  | 0 hrs | 2008-10-01 08:00 | 2008-10-01 17:00
1.3.6.1.3.5 | Optimization Sequences |  | 20 hrs | 2008-10-01 08:00 | 2009-02-02 17:00
1.3.6.1.3.5.1 | Functional Requirements |  | 20 hrs | 2008-10-01 08:00 | 2009-02-02 17:00 |  | Le Mignant[3%]
1.3.6.1.3.5.2 | Interface Definitions |  | 0 hrs | 2008-10-01 08:00 | 2008-10-01 17:00
1.3.6.1.4 | Alarm Handler & Troubleshooting Sequences |  | 100 hrs | 2008-10-01 08:00 | 2009-02-02 17:00
1.3.6.1.4.1 | Alarm Handler & Troubleshooting Common Structure |  | 100 hrs | 2008-10-01 08:00 | 2009-02-02 17:00
1.3.6.1.4.1.1 | Alarm & Troubleshooting Operations Concept Document |  | 40 hrs | 2008-10-01 08:00 | 2009-02-02 17:00 |  | Le Mignant[4%],Morrison[1%]
1.3.6.1.4.1.2 | Alarm & Troubleshooting Software Requirements |  | 20 hrs | 2008-10-01 08:00 | 2009-02-02 17:00 |  | Morrison[3%]
1.3.6.1.4.1.3 | Alarm & Troubleshooting Module Definitions |  | 40 hrs | 2008-10-01 08:00 | 2009-02-02 17:00 |  | Morrison[3%],Le Mignant[3%]
1.3.6.1.4.2 | Alarm Handler Sequences |  | 0 hrs | 2008-10-01 08:00 | 2008-10-01 17:00
1.3.6.1.4.2.1 | Functional Requirements |  | 0 hrs | 2008-10-01 08:00 | 2008-10-01 17:00
1.3.6.1.4.2.2 | Interface Definitions |  | 0 hrs | 2008-10-01 08:00 | 2008-10-01 17:00
1.3.6.1.4.3 | Troubleshooting Sequences |  | 0 hrs | 2008-10-01 08:00 | 2008-10-01 17:00
1.3.6.1.4.3.1 | Functional Requirements |  | 0 hrs | 2008-10-01 08:00 | 2008-10-01 17:00
1.3.6.1.4.3.2 | Interface Definitions |  | 0 hrs | 2008-10-01 08:00 | 2008-10-01 17:00