## Sheet1
WBS | Task Name | Lead | Complete | Work | Start | Finish | Plan | Notes (updated 3/30/07)
0 | NGAO System Design Phase Schedule |  | 21% | 16,725 hrs | 2006-06-21 08:00 | 2008-04-17 10:38
1 | SD Phase Management | PW | 28% | 2,175 hrs | 2006-06-21 08:00 | 2008-04-17 10:38
1.1 | Planning and Contracting | PW | 69% | 230 hrs | 2006-06-21 08:00 | 2007-11-14 10:06
1.1.1 | NGAO Proposal to SSC |  | 100% | 0 hrs | 2006-06-21 08:00 | 2006-06-21 08:00
1.1.2 | Management Structure Decision by Directors |  | 100% | 0 hrs | 2006-07-14 08:00 | 2006-07-14 08:00
1.1.3 | SD Phase System Engineering Management Plan | PW | 100% | 80 hrs | 2006-09-01 08:00 | 2006-09-29 17:00
1.1.4 | SD Phase Contracts Generated | SA | 100% | 60 hrs | 2006-09-27 08:00 | 2006-10-27 17:00 |  | 11/29: Changed lead to PW
1.1.5 | Director Approval |  | 75% | 0 hrs | 2006-10-09 08:00 | 2006-10-09 08:00 |  | Verbal approval received from TA
1.1.6 | SD Partner Contracts Issued | SA | 100% | 0 hrs | 2006-10-27 17:00 | 2006-10-27 17:00 |  | 11/29: Changed lead to PW
1.1.7 | Mid-year Replan | PW | 25% | 40 hrs | 2007-03-05 08:00 | 2007-03-16 17:00
1.1.8 | FY08 Replan | PW | 0% | 50 hrs | 2007-10-25 16:26 | 2007-11-14 10:06
1.2 | Project Meetings |  | 24% | 1,352 hrs | 2006-06-21 08:00 | 2008-04-03 17:00
1.2.1 | Executive Committee Telecons | PW | 43% | 360 hrs | 2006-06-21 08:00 | 2008-04-03 17:00
1.2.2 | Science Advisory Committee Telecons | CM | 0% | 40 hrs | 2006-10-02 08:00 | 2008-03-28 17:00
1.2.3 | Team Meetings |  | 35% | 952 hrs | 2006-09-14 08:00 | 2008-01-09 12:00
1.2.3.1 | Team Meeting #1 (mgmt, science & technical - Irvine) |  | 100% | 68 hrs | 2006-09-14 08:00 | 2006-09-14 17:00
1.2.3.2 | Team Meeting #2 (CIT) |  | 100% | 80 hrs | 2006-11-14 08:00 | 2006-11-14 17:00
1.2.3.3 | Team Videocon #3 |  | 100% | 44 hrs | 2006-12-13 08:00 | 2006-12-13 12:00
1.2.3.4 | Team Meeting #4 (Keck) |  | 100% | 80 hrs | 2007-01-22 08:00 | 2007-01-22 17:00
1.2.3.5 | Team Videocon #5 |  | 100% | 44 hrs | 2007-03-07 08:00 | 2007-03-07 12:00
1.2.3.6 | Team Meeting #6 (UCSC) |  | 0% | 80 hrs | 2007-04-18 08:00 | 2007-04-18 17:00
1.2.3.7 | Team Videocon #7 |  | 0% | 44 hrs | 2007-05-30 13:00 | 2007-05-30 17:00
1.2.3.8 | Team Retreat #8 (UCSC) |  | 0% | 220 hrs | 2007-07-09 08:00 | 2007-07-11 12:00
1.2.3.9 | Team Videocon #9 |  | 0% | 44 hrs | 2007-08-22 08:00 | 2007-08-22 12:00
1.2.3.10 | Team Meeting #10 (CIT) |  | 0% | 80 hrs | 2007-09-11 08:00 | 2007-09-11 17:00
1.2.3.11 | Team Videocon #11 |  | 0% | 44 hrs | 2007-11-05 08:00 | 2007-11-05 12:00
1.2.3.12 | Team Meeting #12 (Keck) |  | 0% | 80 hrs | 2007-12-12 08:00 | 2007-12-12 17:00
1.2.3.13 | Team Videocon #13 |  | 0% | 44 hrs | 2008-01-09 08:00 | 2008-01-09 12:00
1.3 | Tracking and Reporting | PW | 40% | 120 hrs | 2006-09-16 17:00 | 2008-04-03 17:00
1.3.1 | Report Preparation/Presentation | PW | 40% | 120 hrs | 2006-10-02 08:00 | 2007-12-12 12:00
1.3.2 | Keck Science Meeting 06 (UCI) |  | 100% | 0 hrs | 2006-09-16 17:00 | 2006-09-16 17:00
1.3.3 | SSC meeting (UCLA) |  | 100% | 0 hrs | 2006-11-06 08:00 | 2006-11-06 08:00
1.3.4 | SSC meeting (Keck) |  | 100% | 0 hrs | 2007-01-24 08:00 | 2007-01-24 08:00
1.3.5 | SSC meeting (CA) |  | 25% | 0 hrs | 2007-04-03 08:00 | 2007-04-03 08:00
1.3.6 | SSC meeting (Keck) |  | 0% | 0 hrs | 2007-06-20 08:00 | 2007-06-20 08:00
1.3.7 | Keck Science Meeting 07 |  | 0% | 0 hrs | 2007-09-22 17:00 | 2007-09-22 17:00
1.3.8 | SSC meeting (CA) |  | 0% | 0 hrs | 2007-11-06 08:00 | 2007-11-06 08:00
1.3.9 | SSC meeting (Keck) |  | 0% | 0 hrs | 2008-01-24 08:00 | 2008-01-24 08:00
1.3.10 | SSC meeting (CA) |  | 0% | 0 hrs | 2008-04-03 17:00 | 2008-04-03 17:00
1.4 | Proposals & Fundraising |  | 0% | 0 hrs | 2006-10-27 17:00 | 2007-01-01 08:00
1.4.1 | Dates & deliverables identified by Directors |  | 0% | 0 hrs | 2006-10-27 17:00 | 2006-10-27 17:00
1.4.2 | Support Advancement Office |  | 0% | 0 hrs | 2007-01-01 08:00 | 2007-01-01 08:00 |  | No effort assigned
1.5 | System Design Report & Review | SA | 0% | 473 hrs | 2007-10-01 08:00 | 2008-04-17 10:38 | R
1.5.1 | System Design Report | PW | 0% | 40 hrs | 2008-02-20 10:38 | 2008-03-03 10:38
1.5.2 | System Design Review | PW | 0% | 433 hrs | 2007-10-01 08:00 | 2008-04-17 10:38
1.5.2.1 | Identify Reviewers | SA | 0% | 15 hrs | 2007-10-01 08:00 | 2007-12-14 17:00
1.5.2.2 | Review Package Distributed | SA | 0% | 8 hrs | 2008-03-03 10:38 | 2008-03-04 10:38
1.5.2.3 | Reviewer Comments Addressed | PW | 0% | 120 hrs | 2008-03-18 10:38 | 2008-03-25 10:38
1.5.2.4 | System Design Review Support | PW | 0% | 250 hrs | 2008-03-03 10:38 | 2008-03-31 10:38
1.5.2.5 | System Design Review Meeting | SA | 0% | 0 hrs | 2008-03-31 10:38 | 2008-03-31 10:38
1.5.2.6 | Reviewer Report Received |  | 0% | 0 hrs | 2008-04-14 10:38 | 2008-04-14 10:38
1.5.2.7 | Response to Reviewer Report & Distribution | PW | 0% | 40 hrs | 2008-04-14 10:38 | 2008-04-17 10:38
2 | System Requirements | PW | 35% | 3,524 hrs | 2006-10-02 08:00 | 2007-11-02 17:00
2.1 | Science Requirements | CM | 34% | 3,090 hrs | 2006-10-02 08:00 | 2007-10-15 17:00
2.1.1 | Solar System Science Requirements | FM | 44% | 650 hrs | 2006-10-02 08:00 | 2007-04-06 17:00
2.1.1.1 | Companions & Multiplicity of Small Solar System Bodies |  | 49% | 250 hrs | 2006-10-02 08:00 | 2007-01-12 17:00 | R
2.1.1.1.1 | Point Source Companion Sensitivity Requirements |  | 40% | 100 hrs | 2006-10-02 08:00 | 2006-12-01 17:00
2.1.1.1.2 | Spectral Sensitivity & Spectral Resolution Requirements |  | 60% | 100 hrs | 2006-10-02 08:00 | 2006-12-01 17:00
2.1.1.1.3 | Observing Scenarios |  | 25% | 25 hrs | 2006-12-04 08:00 | 2007-01-12 17:00
2.1.1.1.4 | Science Instrument Requirements |  | 70% | 25 hrs | 2006-12-04 08:00 | 2007-01-12 17:00
2.1.1.2 | Moons of the Giant Planets |  | 31% | 150 hrs | 2006-12-04 08:00 | 2007-03-09 17:00 | R
2.1.1.2.1 | Performance Requirements |  | 10% | 100 hrs | 2006-12-04 08:00 | 2007-01-26 17:00
2.1.1.2.2 | Observing Scenarios |  | 50% | 25 hrs | 2007-01-29 08:00 | 2007-03-09 17:00
2.1.1.2.3 | Science Instrument Requirements |  | 40% | 25 hrs | 2007-01-29 08:00 | 2007-03-09 17:00
2.1.1.3 | Shape & Size of Asteroids |  | 49% | 250 hrs | 2007-01-29 08:00 | 2007-04-06 17:00 | R
2.1.1.3.1 | Spatial Resolution Requirements |  | 45% | 100 hrs | 2007-01-29 08:00 | 2007-03-02 17:00
2.1.1.3.2 | Spectral Sensitivity & Spectral Resolution Requirements |  | 60% | 100 hrs | 2007-01-29 08:00 | 2007-03-02 17:00
2.1.1.3.3 | Observing Scenarios |  | 20% | 25 hrs | 2007-03-05 08:00 | 2007-04-06 17:00
2.1.1.3.4 | Science Instrument Requirements |  | 70% | 25 hrs | 2007-03-05 08:00 | 2007-04-06 17:00
2.1.2 | Galactic Science Requirements | ML | 27% | 1,200 hrs | 2006-10-02 08:00 | 2007-04-06 17:00
2.1.2.1 | Galactic Center Proper Motions: Astrometry | AG | 46% | 200 hrs | 2006-10-02 08:00 | 2007-01-12 17:00 | R
2.1.2.1.1 | Astrometry requirements |  | 40% | 150 hrs | 2006-10-02 08:00 | 2006-12-08 17:00
2.1.2.1.2 | Observing Scenarios |  | 50% | 25 hrs | 2006-11-27 08:00 | 2007-01-12 17:00
2.1.2.1.3 | Science Instrument Requirements |  | 50% | 25 hrs | 2006-11-27 08:00 | 2007-01-12 17:00
2.1.2.2 | Galactic Center Radial Velocities & Stellar Populations: Integral Field Spectroscopy | AG | 53% | 200 hrs | 2006-11-27 08:00 | 2007-03-09 17:00 | R
2.1.2.2.1 | Performance Requirements |  | 50% | 150 hrs | 2006-11-27 08:00 | 2007-01-26 17:00
2.1.2.2.2 | Observing Scenarios |  | 50% | 25 hrs | 2007-01-29 08:00 | 2007-03-09 17:00
2.1.2.2.3 | Science Instrument Requirements |  | 60% | 25 hrs | 2007-01-29 08:00 | 2007-03-09 17:00
2.1.2.3 | Galactic Center Nature of Sgr A*: 3-5 um Color & 2 um Polarimetry Variability | AG | 10% | 200 hrs | 2007-01-29 08:00 | 2007-04-06 17:00 | R
2.1.2.3.1 | Performance Requirements |  | 10% | 150 hrs | 2007-01-29 08:00 | 2007-03-02 17:00
2.1.2.3.2 | Observing Scenarios |  | 10% | 25 hrs | 2007-03-05 08:00 | 2007-04-06 17:00
2.1.2.3.3 | Science Instrument Requirements |  | 10% | 25 hrs | 2007-03-05 08:00 | 2007-04-06 17:00
2.1.2.4 | Planets around Low Mass Stars & Brown Dwarfs: Companion Sensitivity | ML | 32% | 200 hrs | 2006-10-02 08:00 | 2007-01-12 17:00 | R
2.1.2.4.1 | Companion Sensitivity Performance Requirements |  | 35% | 150 hrs | 2006-10-02 08:00 | 2006-12-08 17:00 |  | 11/29: Combine w/2.1.1.1.1?
2.1.2.4.2 | Observing Scenarios |  | 40% | 25 hrs | 2006-11-27 08:00 | 2007-01-12 17:00
2.1.2.4.3 | Science Instrument Requirements |  | 20% | 25 hrs | 2006-11-27 08:00 | 2007-01-12 17:00
2.1.2.5 | Debris Disks, Protostellar Envelopes & Outflows: Contrast | LH | 10% | 200 hrs | 2007-01-29 08:00 | 2007-04-06 17:00 | R
2.1.2.5.1 | Contrast Performance Requirements |  | 10% | 150 hrs | 2007-01-29 08:00 | 2007-03-02 17:00
2.1.2.5.2 | Observing Scenarios |  | 10% | 25 hrs | 2007-03-05 08:00 | 2007-04-06 17:00
2.1.2.5.3 | Science Instrument Requirements |  | 10% | 25 hrs | 2007-03-05 08:00 | 2007-04-06 17:00
2.1.2.6 | Debris Disks, Protostellar Envelopes & Outflows: Polarimetry |  | 0% | 200 hrs | 2006-11-27 08:00 | 2007-03-09 17:00 | R
2.1.2.6.1 | Polarimetry Performance Requirements |  | 0% | 150 hrs | 2006-11-27 08:00 | 2007-01-26 17:00
2.1.2.6.2 | Observing Scenarios |  | 0% | 25 hrs | 2007-01-29 08:00 | 2007-03-09 17:00
2.1.2.6.3 | Science Instrument Requirements |  | 0% | 25 hrs | 2007-01-29 08:00 | 2007-03-09 17:00
2.1.3 | Extragalactic Science Requirements | CM | 37% | 1,000 hrs | 2006-10-02 08:00 | 2007-04-27 17:00
2.1.3.1 | Resolved Stellar Populations in Crowded Fields |  | 47% | 300 hrs | 2006-10-02 08:00 | 2007-02-02 17:00 | R
2.1.3.1.1 | Performance Requirements |  | 50% | 250 hrs | 2006-10-02 08:00 | 2006-12-22 17:00
2.1.3.1.2 | Observing Scenarios |  | 40% | 25 hrs | 2006-12-11 08:00 | 2007-02-02 17:00
2.1.3.1.3 | Science Instrument Requirements |  | 50% | 25 hrs | 2006-12-11 08:00 | 2007-02-02 17:00
2.1.3.2 | High Redshift Galaxies |  | 41% | 300 hrs | 2006-10-02 08:00 | 2007-02-02 17:00 | R
2.1.3.2.1 | Encircled Energy (& d-IFU) Performance Requirements |  | 40% | 200 hrs | 2006-10-02 08:00 | 2006-12-22 17:00
2.1.3.2.2 | Observing Scenarios |  | 35% | 50 hrs | 2006-12-11 08:00 | 2007-02-02 17:00
2.1.3.2.3 | Science Instrument Requirements |  | 50% | 50 hrs | 2006-12-11 08:00 | 2007-02-02 17:00
2.1.3.3 | Nearby Galaxies |  | 40% | 200 hrs | 2006-12-11 08:00 | 2007-04-27 17:00 | R | 3/6: Rename to AGNS, nearby galaxies & QSO hosts
2.1.3.3.1 | Encircled Energy & PSF Performance Requirements |  | 40% | 150 hrs | 2006-12-11 08:00 | 2007-03-02 17:00
2.1.3.3.2 | Observing Scenarios |  | 20% | 25 hrs | 2007-03-05 08:00 | 2007-04-27 17:00
2.1.3.3.3 | Science Instrument Requirements |  | 60% | 25 hrs | 2007-03-05 08:00 | 2007-04-27 17:00
2.1.3.4 | Gravitational Lensing |  | 19% | 200 hrs | 2006-12-11 08:00 | 2007-04-27 17:00 | R
2.1.3.4.1 | Encircled Energy & PSF Performance Requirements |  | 10% | 150 hrs | 2006-12-11 08:00 | 2007-03-02 17:00
2.1.3.4.2 | Observing Scenarios |  | 10% | 25 hrs | 2007-03-05 08:00 | 2007-04-27 17:00
2.1.3.4.3 | Science Instrument Requirements |  | 40% | 25 hrs | 2007-03-05 08:00 | 2007-04-27 17:00
2.1.4 | Science Requirements Summary | CM | 25% | 240 hrs | 2006-10-02 08:00 | 2007-10-15 17:00 | R
2.1.4.1 | Science Requirements Summary Rev 1 |  | 100% | 40 hrs | 2006-10-02 08:00 | 2006-10-19 17:00 |  | 11/29: CM to complete by 12/1
2.1.4.2 | Science Requirements Summary Rev 2 |  | 0% | 120 hrs | 2007-02-13 08:00 | 2007-03-02 17:00
2.1.4.3 | Science Requirements Summary Rev 3 |  | 0% | 40 hrs | 2007-06-05 08:53 | 2007-06-22 17:00
2.1.4.4 | Science Requirements Summary Final |  | 0% | 40 hrs | 2007-09-26 08:53 | 2007-10-15 17:00
2.2 | Observatory Requirements | CN | 43% | 224 hrs | 2006-10-02 08:00 | 2007-09-07 17:00 | R
2.2.1 | Development Requirements | CN | 100% | 16 hrs | 2006-10-02 08:00 | 2006-11-24 17:00 |  | 2/28: PW completed for rev 1
2.2.2 | Observatory Interface Requirements | CN | 100% | 24 hrs | 2006-10-02 08:00 | 2006-10-27 17:00 |  | 2/28: PW completed for rev 1
2.2.3 | Science Operations Requirements | DLM | 50% | 64 hrs | 2006-10-02 08:00 | 2006-11-24 17:00
2.2.4 | Observatory Requirements Rev 2 | CN | 0% | 80 hrs | 2007-01-22 08:00 | 2007-02-09 17:00
2.2.5 | Observatory Requirements Rev 3 | CN | 0% | 20 hrs | 2007-04-09 08:00 | 2007-05-18 17:00
2.2.6 | Observatory Requirements Rev 4 | CN | 0% | 20 hrs | 2007-07-16 08:00 | 2007-09-07 17:00
2.3 | System Requirements Document |  | 19% | 210 hrs | 2006-10-09 08:00 | 2007-11-02 17:00
2.3.1 | Traceability Matrix | CN | 12% | 130 hrs | 2006-10-09 08:00 | 2007-10-20 17:00 | R | 11/29: PW to pursue WS plan
2.3.1.1 | Traceability Matrix Rev 1 | CN | 50% | 10 hrs | 2006-10-09 08:00 | 2006-10-20 17:00
2.3.1.2 | Traceability Matrix Rev 2 | CN | 0% | 80 hrs | 2007-02-12 08:00 | 2007-02-27 17:00
2.3.1.3 | Traceability Matrix Rev 3 | CN | 0% | 20 hrs | 2007-06-15 08:00 | 2007-06-28 17:00
2.3.1.4 | Traceability Matrix Rev 4 | CN | 0% | 20 hrs | 2007-10-09 08:00 | 2007-10-20 17:00
2.3.2 | System Requirements Document | PW | 26% | 80 hrs | 2006-11-27 08:00 | 2007-11-02 17:00 | R
2.3.2.1 | SRD Rev 1 | PW | 100% | 20 hrs | 2006-11-27 08:00 | 2006-12-08 17:00 |  | 2/28: PW chose to call complete
2.3.2.2 | SRD Rev 2 | CN | 5% | 20 hrs | 2007-03-09 08:00 | 2007-03-22 17:00
2.3.2.3 | SRD Rev 3 | CN | 0% | 20 hrs | 2007-06-29 08:00 | 2007-07-12 17:00
2.3.2.4 | SRD Final SD Phase Version | CN | 0% | 20 hrs | 2007-10-22 08:00 | 2007-11-02 17:00
3 | System Design | PW | 16% | 9,826 hrs | 2006-08-14 08:00 | 2008-01-18 17:00
3.1 | Systems Engineering | RD | 40% | 5,256 hrs | 2006-08-14 08:00 | 2007-12-28 17:00
3.1.1 | Performance Budgets | RD | 52% | 2,346 hrs | 2006-08-14 08:00 | 2007-12-12 17:00
3.1.1.1 | Model Assumptions | CN | 63% | 260 hrs | 2006-08-14 08:00 | 2007-06-29 17:00
3.1.1.1.1 | TMT site monitoring data mining | RF | 55% | 80 hrs | 2006-08-14 08:00 | 2007-06-29 17:00
3.1.1.1.1.1 | Tools in place & 1st release | RF | 100% | 40 hrs | 2006-08-14 08:00 | 2006-09-14 17:00
3.1.1.1.1.2 | Release updated data (every two months) | RF | 50% | 40 hrs | 2006-09-18 08:00 | 2007-06-29 17:00
3.1.1.1.2 | Telescope dynamic performance data | CN | 75% | 120 hrs | 2006-10-02 08:00 | 2006-11-30 17:00 | R
3.1.1.1.3 | Telescope static wavefront errors | CN | 75% | 20 hrs | 2006-10-02 08:00 | 2006-11-30 17:00 | R
3.1.1.1.4 | Sodium return vs laser format | DG | 100% | 40 hrs | 2006-11-01 08:00 | 2006-11-30 17:00 | R | 11/29: Tenaya ideas.
3.1.1.2 | Model/Tool Validation | CN | 68% | 334 hrs | 2006-08-14 08:00 | 2006-12-15 17:00 | R
3.1.1.2.1 | Agreement between Tomography Codes | DG | 75% | 40 hrs | 2006-08-14 08:00 | 2006-09-29 17:00 | R
3.1.1.2.2 | Agreement between Sky Coverage Codes | RD | 100% | 40 hrs | 2006-10-16 08:00 | 2006-11-03 17:00 |  | 12/6(RD): Agreed to use Spagna
3.1.1.2.3 | Anchor to Keck II LGS AO PSFs | CN | 25% | 40 hrs | 2006-10-02 08:00 | 2006-10-30 17:00
3.1.1.2.4 | Anchor to On-sky MGSU Experiments | RF | 100% | 10 hrs | 2006-11-10 10:40 | 2006-11-15 17:00 |  | 12/12: RF to write implications
3.1.1.2.5 | Anchor to LAO Lab Experiments | DG | 70% | 204 hrs | 2006-11-06 08:00 | 2006-12-15 17:00
3.1.1.3 | Throughput | AB | 50% | 32 hrs | 2006-10-02 08:00 | 2006-12-29 17:00 | R
3.1.1.4 | Background | AB | 47% | 50 hrs | 2006-10-02 08:00 | 2007-01-09 12:00 | R
3.1.1.4.1 | Document Proposal Analysis | AB | 25% | 10 hrs | 2006-10-02 08:00 | 2006-10-12 17:00
3.1.1.4.2 | Develop Background Performance Budget | AB | 50% | 40 hrs | 2006-10-02 08:00 | 2007-01-09 12:00
3.1.1.5 | Wavefront Error vs Sky Coverage | RD | 33% | 110 hrs | 2006-10-02 08:00 | 2007-01-30 17:00 | R
3.1.1.5.1 | Document WFE Budget Rev 1 | RD | 50% | 40 hrs | 2006-10-02 08:00 | 2006-12-08 17:00
3.1.1.5.2 | Document WFE Budget Rev 2 | RD | 0% | 70 hrs | 2006-12-27 08:00 | 2007-01-30 17:00 |  | 2/5: Transfer 20h to 3.1.2.2.9
3.1.1.6 | Encircled Energy vs Sky Coverage | DG | 75% | 110 hrs | 2006-10-23 08:00 | 2006-12-29 17:00 | R | 2/5: Transfer 20h to 3.1.2.2.10
3.1.1.7 | Photometric Accuracy | MB | 50% | 240 hrs | 2006-10-16 08:00 | 2007-01-26 17:00 | R
3.1.1.8 | Astrometric Accuracy | BC | 50% | 240 hrs | 2006-11-13 08:00 | 2007-06-29 17:00 | R
3.1.1.9 | Polarimetric Accuracy | MI | 75% | 40 hrs | 2007-02-05 08:00 | 2007-03-09 17:00 | R
3.1.1.10 | Companion Sensitivity | BM | 75% | 240 hrs | 2006-11-13 08:00 | 2007-01-09 10:00 | R | 12/12: RF new lead;2/5 -80h
3.1.1.11 | Observing Efficiency | DLM | 50% | 100 hrs | 2007-02-05 08:00 | 2007-03-16 17:00 | R
3.1.1.12 | Observing Uptime | EJ | 25% | 80 hrs | 2007-11-05 08:00 | 2007-12-12 17:00 | R | 11/29: Mistake on dates?
3.1.1.13 | Performance Budgets Summary |  | 0% | 160 hrs | 2007-01-31 08:00 | 2007-07-20 17:00 | R
3.1.1.13.1 | Performance Budgets Summary Ver 1 | RD | 0% | 100 hrs | 2007-01-31 08:00 | 2007-02-27 17:00
3.1.1.13.2 | Performance Budgets Summary Ver 2 | RD | 0% | 60 hrs | 2007-07-02 08:00 | 2007-07-20 17:00
3.1.1.14 | Science Products |  | 0% | 350 hrs | 2007-07-23 08:00 | 2007-10-19 17:00 | R
3.1.1.14.1 | All-In Science Simulations | CN | 0% | 160 hrs | 2007-07-23 08:00 | 2007-08-17 17:00
3.1.1.14.2 | Additional Science Characterization Results |  | 0% | 190 hrs | 2007-08-20 08:00 | 2007-10-19 17:00
3.1.1.14.2.1 | Point Source Sensitivities | AB | 0% | 30 hrs | 2007-08-20 08:00 | 2007-09-13 15:00
3.1.1.14.2.2 | PSF Uniformity & Stability | CN | 0% | 80 hrs | 2007-08-20 08:00 | 2007-09-07 17:00
3.1.1.14.2.3 | Other | RF | 0% | 80 hrs | 2007-10-01 08:00 | 2007-10-19 17:00
3.1.2 | Trade Studies | RD | 37% | 1,790 hrs | 2006-10-16 08:00 | 2007-05-25 17:00
3.1.2.1 | System Architecture Trade Studies |  | 62% | 690 hrs | 2006-10-16 08:00 | 2007-03-30 17:00
3.1.2.1.1 | MOAO & MCAO TS | DG | 95% | 80 hrs | 2006-11-13 08:00 | 2006-12-15 17:00 | R | 11/29: Reduced to 40 hrs
3.1.2.1.2 | NGAO versus Keck AO upgrades TS (meeting 5) | PW | 100% | 100 hrs | 2007-02-05 08:00 | 2007-03-02 17:00 | R
3.1.2.1.3 | Adaptive Secondary Mirror option TS (m5) | PW | 0% | 40 hrs | 2007-03-05 08:00 | 2007-03-30 17:00 | R
3.1.2.1.4 | K & L-band Science TS (m5) | AB | 0% | 40 hrs | 2007-02-05 08:00 | 2007-03-02 17:00 | R
3.1.2.1.5 | Keck Interferometer Support TS (m5) | CN | 75% | 120 hrs | 2006-10-16 08:00 | 2007-03-02 17:00 | R
3.1.2.1.6 | Instrument Balance TS | SA | 0% | 10 hrs | 2006-11-13 08:00 | 2006-12-08 17:00 | R
3.1.2.1.7 | GLAO for non-NGAO Instruments TS (m5) | RF | 100% | 20 hrs | 2007-02-05 08:00 | 2007-03-02 17:00 |  | 2/28: RF estimates 30-40h total
3.1.2.1.8 | Science Instrument Re-use Cost/Benefit TS (m3) | SA | 50% | 120 hrs | 2006-11-13 08:00 | 2006-12-08 17:00 | R | 2/28: SA says change lead to AM
3.1.2.1.9 | Telescope Wavefront Errors TS | CN | 90% | 80 hrs | 2006-12-04 08:00 | 2006-12-20 17:00 | R
3.1.2.1.10 | Observing Model TS | DLM | 60% | 80 hrs | 2006-11-13 08:00 | 2007-01-12 17:00 | R
3.1.2.2 | Adaptive Optics System Trade Studies |  | 27% | 880 hrs | 2006-10-30 08:00 | 2007-05-25 17:00
3.1.2.2.1 | AO Enclosure Temperature TS (m6) | AB | 25% | 70 hrs | 2007-01-02 08:00 | 2007-04-13 17:00 | R
3.1.2.2.2 | Optical Relay TS (m6) | RD | 25% | 60 hrs | 2007-01-02 08:00 | 2007-04-13 17:00 | R
3.1.2.2.3 | Field Rotation Strategy TS (m6) | BB | 25% | 80 hrs | 2007-01-02 08:00 | 2007-04-13 17:00 | R
3.1.2.2.4 | Dichroics & Beamsplitters TS (m6) | VV | 0% | 60 hrs | 2007-01-02 08:00 | 2007-04-13 17:00 | R
3.1.2.2.5 | Rayleigh Rejection TS (m3) | SK | 75% | 40 hrs | 2006-10-30 08:00 | 2006-12-08 17:00 | R | 11/29: VV new lead;2/5: +65h
3.1.2.2.6 | LGS WFS Type TS (m4) | VV | 75% | 30 hrs | 2006-12-04 08:00 | 2007-01-19 17:00 | R
3.1.2.2.7 | LGS WFS number of subapertures TS (m4) | VV | 75% | 20 hrs | 2006-12-04 08:00 | 2007-01-19 17:00 | R
3.1.2.2.8 | Slow WFS TS (m7) | VV | 0% | 80 hrs | 2007-04-23 08:00 | 2007-05-25 17:00 | R
3.1.2.2.9 | LOWFS Architecture TS | SK | 35% | 160 hrs | 2006-12-04 08:00 | 2007-02-09 17:00 | R | 2/5: Add 20h from 3.1.1.5.2
3.1.2.2.10 | Number & Type of LOWFS TS (m4) | SK | 100% | 60 hrs | 2006-12-04 08:00 | 2007-01-26 17:00 | R | 2/5: RC new lead;+20h frm 3.1.1.6
3.1.2.2.11 | Centroid Anisoplanatism TS (m7) | SK | 0% | 40 hrs | 2007-04-23 08:00 | 2007-05-25 17:00 | R
3.1.2.2.12 | Deformable Mirror Stroke Requirement TS (m6) | RF | 0% | 50 hrs | 2007-01-02 08:00 | 2007-04-13 17:00 | R
3.1.2.2.13 | Stand-alone vs DM on T/T Stage TS (m3) | BB | 50% | 60 hrs | 2006-10-30 08:00 | 2006-12-08 17:00 | R
3.1.2.2.14 | Correcting Fast T/T with DM TS | BB | 0% | 40 hrs | 2006-10-30 08:00 | 2006-12-08 17:00 | R | 11/29: Cancelled
3.1.2.2.15 | Focus Compensation TS (m6) | SK | 0% | 30 hrs | 2007-01-22 08:00 | 2007-05-03 17:00 | R
3.1.2.3 | Laser Facility Trade Studies |  | 35% | 220 hrs | 2006-10-16 08:00 | 2007-03-05 17:00
3.1.2.3.1 | Laser Pulse Format TS (m6) | VV | 0% | 80 hrs | 2007-01-02 08:00 | 2007-01-29 17:00 | R
3.1.2.3.2 | Free Space vs Fiber TS (m7) | CN | 25% | 100 hrs | 2007-01-30 08:00 | 2007-03-05 17:00 | R
3.1.2.3.3 | LGS Asterism Geometry & Size TS (m2) | RF | 100% | 20 hrs | 2006-10-23 08:00 | 2006-10-27 17:00 | R | 11/29: Actual ~ 90 hrs
3.1.2.3.4 | Variable vs fixed LGS Asterism Cost/Benefit TS (m2) | VV | 100% | 20 hrs | 2006-10-16 08:00 | 2006-10-27 17:00 |  | 11/29: Actual ~ 50 hrs
3.1.3 | System Architecture | RD | 0% | 1,120 hrs | 2007-02-28 08:00 | 2007-12-28 17:00
3.1.3.1 | System Architecture Ver 1 | RD | 0% | 80 hrs | 2007-02-28 08:00 | 2007-04-18 17:00 | R
3.1.3.2 | System Architecture Ver 2 | RD | 0% | 60 hrs | 2007-07-23 08:00 | 2007-08-17 17:00 | R
3.1.3.3 | Functional Requirements |  | 0% | 860 hrs | 2007-04-19 08:00 | 2007-11-30 17:00
3.1.3.3.1 | AO System Functional Requirements Ver 1 | CN | 0% | 200 hrs | 2007-04-19 08:00 | 2007-05-14 10:00 | R
3.1.3.3.2 | AO System Functional Requirements Ver 2 | CN | 0% | 100 hrs | 2007-10-29 08:00 | 2007-11-30 17:00 | R
3.1.3.3.3 | Laser System Functional Requirements Ver 1 | JC | 0% | 135 hrs | 2007-04-19 08:00 | 2007-05-16 17:00 | R
3.1.3.3.4 | Laser System Functional Requirements Ver 2 | JC | 0% | 65 hrs | 2007-10-29 08:00 | 2007-11-30 17:00 | R
3.1.3.3.5 | Science Operations Functional Requirements Ver 1 | DLM | 0% | 100 hrs | 2007-04-19 08:00 | 2007-05-22 17:00 | R
3.1.3.3.6 | Science Operations Functional Requirements Ver 2 | DLM | 0% | 100 hrs | 2007-10-29 08:00 | 2007-11-30 17:00 | R
3.1.3.3.7 | Science Instruments Function Allocation Ver 1 | SA | 0% | 80 hrs | 2007-04-19 08:00 | 2007-05-14 17:00 | R
3.1.3.3.8 | Science Instruments Function Allocation Ver 2 | SA | 0% | 80 hrs | 2007-10-29 08:00 | 2007-11-14 12:00 | R
3.1.3.4 | Technology Drivers Summary | DG | 0% | 40 hrs | 2007-07-23 08:00 | 2007-07-26 14:01 | R
3.1.3.5 | Technical Risk Analysis Ver 1 | DG | 0% | 40 hrs | 2007-07-26 14:01 | 2007-08-28 14:01 | R
3.1.3.6 | Technical Risk Analysis Ver 2 | DG | 0% | 40 hrs | 2007-12-03 08:00 | 2007-12-28 17:00 | R
3.2 | AO System | DG | 0% | 1,780 hrs | 2007-03-05 08:00 | 2007-12-14 17:00
3.2.1 | AO System Architecture | DG | 0% | 240 hrs | 2007-04-19 08:00 | 2007-06-20 17:00 | R
3.2.2 | AO Enclosure | JM | 0% | 100 hrs | 2007-05-14 08:00 | 2007-08-17 17:00 | R
3.2.3 | Opto-mechanical | BB | 0% | 700 hrs | 2007-04-02 08:00 | 2007-12-14 17:00
3.2.3.1 | Field Rotation | BB | 0% | 45 hrs | 2007-04-16 08:00 | 2007-08-08 12:00 | R
3.2.3.2 | Optical Relay | BB | 0% | 60 hrs | 2007-04-16 08:00 | 2007-08-15 17:00 | R
3.2.3.3 | Optical Switchyard | BB | 0% | 50 hrs | 2007-04-16 08:00 | 2007-06-29 17:00 | R
3.2.3.4 | Optical Support Structure | BB | 0% | 45 hrs | 2007-10-01 08:00 | 2007-11-16 17:00 | R
3.2.3.5 | Wavefront Sensors | VV | 0% | 240 hrs | 2007-05-07 08:00 | 2007-12-12 17:00 | R
3.2.3.5.1 | High Order LGS Wavefront Sensors | VV | 0% | 80 hrs | 2007-05-07 08:00 | 2007-12-12 17:00
3.2.3.5.2 | High Order NGS Wavefront Sensor | VV | 0% | 40 hrs | 2007-05-07 08:00 | 2007-12-12 17:00
3.2.3.5.3 | Low Order NGS Wavefront Sensors | SK | 0% | 80 hrs | 2007-05-07 08:00 | 2007-12-12 17:00
3.2.3.5.4 | Calibration Wavefront Sensor | SK | 0% | 40 hrs | 2007-05-28 08:00 | 2007-12-12 17:00
3.2.3.6 | Wavefront Correctors | BB | 0% | 140 hrs | 2007-04-02 08:00 | 2007-11-30 17:00 | R
3.2.3.6.1 | Tip/Tilt Corrector | BB | 0% | 20 hrs | 2007-10-01 08:00 | 2007-11-30 17:00
3.2.3.6.2 | Deformable Mirror | BB | 0% | 120 hrs | 2007-04-02 08:00 | 2007-06-29 17:00
3.2.3.7 | Acquisition Cameras | AB | 0% | 40 hrs | 2007-10-01 08:00 | 2007-10-26 17:00 | R
3.2.3.7.1 | NGS Acquisition Camera | AB | 0% | 20 hrs | 2007-10-01 08:00 | 2007-10-26 17:00
3.2.3.7.2 | LGS Acquisition Camera | AB | 0% | 20 hrs | 2007-10-01 08:00 | 2007-10-26 17:00
3.2.3.8 | Atmospheric Dispersion Correction | SK | 0% | 20 hrs | 2007-08-20 08:00 | 2007-12-14 17:00 | R
3.2.3.9 | Alignment, Calibration, Diagnostics, Metrology and Monitoring | CN | 0% | 60 hrs | 2007-04-02 08:00 | 2007-06-29 17:00 | R
3.2.4 | Non-real-time Control | JC | 0% | 400 hrs | 2007-06-25 08:00 | 2007-11-23 17:00
3.2.4.1 | Non-RTC Software | EJ | 0% | 200 hrs | 2007-06-25 08:00 | 2007-08-31 17:00 | R
3.2.4.2 | Non-RTC Electronics | JC | 0% | 200 hrs | 2007-07-23 08:00 | 2007-11-23 17:00 | R
3.2.5 | Real-time Control | DG | 0% | 340 hrs | 2007-03-05 08:00 | 2007-08-07 17:00
3.2.5.1 | RTC Architecture Analysis and Design Study | DG | 0% | 180 hrs | 2007-03-05 08:00 | 2007-05-04 17:00 | R
3.2.5.2 | RTC Software Module Definition | EJ | 0% | 80 hrs | 2007-05-07 08:00 | 2007-08-07 17:00 | R
3.2.5.3 | RTC Hardware Module Definition | MR | 0% | 80 hrs | 2007-05-07 08:00 | 2007-08-07 17:00 | R
3.3 | Laser Facility |  | 0% | 750 hrs | 2007-03-06 08:00 | 2007-12-14 17:00
3.3.1 | Laser System Architecture | VV | 0% | 80 hrs | 2007-03-06 08:00 | 2007-05-14 17:00 | R
3.3.2 | Laser Enclosure | JM | 0% | 80 hrs | 2007-05-15 08:00 | 2007-07-12 17:00 | R
3.3.3 | Laser | VV | 0% | 100 hrs | 2007-05-15 08:00 | 2007-07-02 17:00 | R
3.3.4 | Laser Launch Facility | VV | 0% | 300 hrs | 2007-04-09 08:00 | 2007-06-01 17:00 | R
3.3.4.1 | Laser Beam Transport | CN | 0% | 60 hrs | 2007-04-09 08:00 | 2007-06-01 17:00
3.3.4.2 | Laser Pointing & Diagnostics | VV | 0% | 120 hrs | 2007-04-09 08:00 | 2007-06-01 17:00
3.3.4.3 | Laser Launch Telescope | VV | 0% | 120 hrs | 2007-04-09 08:00 | 2007-06-01 17:00
3.3.5 | Laser Safety Systems | JC | 0% | 40 hrs | 2007-10-08 08:00 | 2007-11-02 17:00 | R
3.3.5.1 | Personnel and Equipment Safety Systems | JC | 0% | 20 hrs | 2007-10-08 08:00 | 2007-11-02 17:00
3.3.5.2 | Aircraft, Satellite & Laser Traffic Control Safety Systems | JC | 0% | 20 hrs | 2007-10-08 08:00 | 2007-11-02 17:00
3.3.6 | Laser System Control | JC | 0% | 150 hrs | 2007-10-01 08:00 | 2007-12-14 17:00 | R
3.3.6.1 | Laser System Software | EJ | 0% | 80 hrs | 2007-10-01 08:00 | 2007-12-14 17:00
3.3.6.2 | Laser System Electronics | JC | 0% | 70 hrs | 2007-10-01 08:00 | 2007-12-14 17:00
3.4 | Science Operations | DLM | 0% | 670 hrs | 2007-01-02 08:00 | 2007-12-14 17:00
3.4.1 | Astronomical Observations Operations | DLM | 0% | 220 hrs | 2007-03-01 08:00 | 2007-12-14 17:00
3.4.1.1 | Pre-Observing Interfaces |  | 0% | 60 hrs | 2007-05-01 08:00 | 2007-05-30 17:00 | R
3.4.1.1.1 | AO Guide Star Interface |  | 0% | 20 hrs | 2007-05-01 08:00 | 2007-05-30 17:00
3.4.1.1.2 | Science Observations Simulation Tools |  | 0% | 40 hrs | 2007-05-01 08:00 | 2007-05-30 17:00
3.4.1.2 | Observing Interfaces |  | 0% | 80 hrs | 2007-03-01 08:00 | 2007-12-14 17:00 | R
3.4.1.2.1 | Acquisition |  | 0% | 20 hrs | 2007-03-01 08:00 | 2007-04-30 17:00
3.4.1.2.2 | Observing Sequences |  | 0% | 20 hrs | 2007-03-01 08:00 | 2007-04-30 17:00
3.4.1.2.3 | Instrument, AO & Telescope Observer Interfaces |  | 0% | 20 hrs | 2007-03-01 08:00 | 2007-04-30 17:00
3.4.1.2.4 | Science Data Quality Monitoring |  | 0% | 20 hrs | 2007-10-17 08:00 | 2007-12-14 17:00
3.4.1.3 | Post-Observing Interfaces |  | 0% | 80 hrs | 2007-10-01 08:00 | 2007-11-27 17:00 | R
3.4.1.3.1 | Generic Data Products |  | 0% | 20 hrs | 2007-10-01 08:00 | 2007-11-27 17:00
3.4.1.3.2 | Science Data Quality Assessment |  | 0% | 20 hrs | 2007-10-01 08:00 | 2007-11-27 17:00
3.4.1.3.3 | Science Data Archiving |  | 0% | 40 hrs | 2007-10-01 08:00 | 2007-11-27 17:00
3.4.2 | AO-Instrument Operations | DLM | 0% | 450 hrs | 2007-01-02 08:00 | 2007-10-26 17:00 | R
3.4.2.1 | AO-Instrument Operations Architecture | DLM | 0% | 270 hrs | 2007-01-02 08:00 | 2007-10-26 17:00
3.4.2.1.1 | AO-Instrument Observing Modes | DLM | 0% | 80 hrs | 2007-01-02 08:00 | 2007-02-02 17:00
3.4.2.1.2 | AO-Instrument Operations Support |  | 0% | 20 hrs | 2007-02-05 08:00 | 2007-05-30 17:00
3.4.2.1.3 | AO-Instrument Configuration & Setup |  | 0% | 20 hrs | 2007-07-04 08:00 | 2007-10-26 17:00
3.4.2.1.4 | AO-Instrument Calibrations |  | 0% | 20 hrs | 2007-06-04 08:00 | 2007-09-26 17:00
3.4.2.1.5 | AO-Instrument Nighttime Operation Modes |  | 0% | 20 hrs | 2007-06-04 08:00 | 2007-09-26 17:00
3.4.2.1.6 | AO-Instrument Science Acquisition & Control |  | 0% | 20 hrs | 2007-07-02 08:00 | 2007-10-24 17:00
3.4.2.1.7 | AO-Instrument Health Monitoring & Automated Recovery |  | 0% | 20 hrs | 2007-06-11 08:00 | 2007-10-03 17:00
3.4.2.1.8 | AO-Instrument Laser Traffic Control | DS | 0% | 10 hrs | 2007-10-01 08:00 | 2007-10-26 17:00
3.4.2.1.9 | AO-Instrument User Interfaces |  | 0% | 40 hrs | 2007-10-01 08:00 | 2007-10-26 17:00
3.4.2.1.10 | AO-Instrument Maintenance Plan |  | 0% | 20 hrs | 2007-10-01 08:00 | 2007-10-26 17:00
3.4.2.2 | AO-Instrument Operations Optimization |  | 0% | 180 hrs | 2007-03-05 08:00 | 2007-05-04 17:00 | R
3.4.2.2.1 | AO-Instrument Performance Prediction |  | 0% | 80 hrs | 2007-03-05 08:00 | 2007-04-13 17:00
3.4.2.2.2 | AO-Instrument Real-Time Optimization |  | 0% | 80 hrs | 2007-03-05 08:00 | 2007-04-13 17:00
3.4.2.2.3 | AO-Instrument Environment Monitoring |  | 0% | 20 hrs | 2007-04-16 08:00 | 2007-05-04 17:00
3.5 | Science Instruments | SA | 4% | 1,290 hrs | 2006-10-02 08:00 | 2007-11-16 17:00
3.5.1 | OSIRIS |  | 0% | 100 hrs | 2006-12-01 08:00 | 2007-03-05 14:20 | R
3.5.2 | Interferometer |  | 25% | 100 hrs | 2006-10-02 08:00 | 2007-03-30 17:00 | R
3.5.3 | OHANA |  | 0% | 40 hrs | 2007-02-01 08:00 | 2007-04-11 17:00 | R
3.5.4 | Near-IR Imager |  | 0% | 200 hrs | 2006-11-06 08:00 | 2007-05-25 17:00 | R
3.5.5 | Visible Imager |  | 0% | 200 hrs | 2007-05-14 08:00 | 2007-11-09 17:00 | R
3.5.6 | Visible IFU |  | 0% | 100 hrs | 2007-07-02 08:00 | 2007-11-16 17:00 | R
3.5.7 | Deployable Near-IR IFU |  | 0% | 500 hrs | 2007-02-01 08:00 | 2007-06-27 17:00 | R
3.5.8 | Thermal Near-IR Imager |  | 0% | 50 hrs | 2007-07-09 08:00 | 2007-11-16 17:00 | R
3.6 | System Design Manual | PW | 0% | 80 hrs | 2008-01-01 13:00 | 2008-01-18 17:00 | R
4 | Systems Engineering Management Plan (SEMP) | PW | 1% | 1,200 hrs | 2007-03-05 08:00 | 2008-02-20 10:38
4.1 | Project Plan | PW | 0% | 540 hrs | 2007-09-26 13:00 | 2007-12-20 08:34 | R
4.1.1 | WBS and Task Definition | PW | 0% | 200 hrs | 2007-09-26 13:00 | 2007-10-25 16:26
4.1.2 | Cost Estimation | PW | 0% | 220 hrs | 2007-10-25 16:26 | 2007-11-30 12:00
4.1.3 | Major Project Milestones | PW | 0% | 30 hrs | 2007-10-25 16:26 | 2007-11-05 12:00
4.1.4 | Develop Full Schedule (MS Project Plan) | PW | 0% | 90 hrs | 2007-11-30 13:00 | 2007-12-20 08:34
4.2 | Risk Assessment & Management Plan | DG | 0% | 40 hrs | 2007-09-26 13:00 | 2007-11-13 12:00 | R
4.3 | Preliminary Design Phase Plan | PW | 9% | 200 hrs | 2007-03-05 08:00 | 2008-01-24 14:09 | R
4.3.1 | Preliminary Design Phase Plan Version 1 (to Support Observatory FY08 Planning) | PW | 25% | 40 hrs | 2007-03-05 08:00 | 2007-03-30 17:00
4.3.2 | Preliminary Design Phase Plan Version 2 | PW | 0% | 80 hrs | 2007-10-25 16:26 | 2007-11-21 14:26
4.3.3 | Preliminary Design Phase Plan Final Version | PW | 0% | 80 hrs | 2008-01-03 08:34 | 2008-01-24 14:09
4.4 | Integration and Test Plans | CN | 0% | 180 hrs | 2007-10-25 16:26 | 2008-02-01 10:38 | R
4.4.1 | Subsystem Testing Plans | CN | 0% | 80 hrs | 2007-10-25 16:26 | 2008-02-01 10:38
4.4.1.1 | AO System Test Plan | CN | 0% | 20 hrs | 2007-10-25 16:26 | 2007-11-20 13:14
4.4.1.2 | Laser System Test Plan | CN | 0% | 20 hrs | 2007-11-20 13:14 | 2007-12-14 09:02
4.4.1.3 | Science Operations Test Plan | CN | 0% | 20 hrs | 2007-12-14 09:02 | 2008-01-08 14:50
4.4.1.4 | Science Instruments Test Plan | CN | 0% | 20 hrs | 2008-01-08 14:50 | 2008-02-01 10:38
4.4.2 | System Integration & Test Plans | CN | 0% | 100 hrs | 2007-10-25 16:26 | 2007-12-06 16:26
4.5 | Configuration Management Plan | JJ | 0% | 80 hrs | 2007-10-25 16:26 | 2008-01-22 11:26 | R
4.6 | Project Management Plan | PW | 0% | 80 hrs | 2007-12-20 08:34 | 2008-01-17 08:34 | R
4.7 | SEMP Document | PW | 0% | 80 hrs | 2008-02-01 10:38 | 2008-02-20 10:38 | R
| = Started | [5 empty] | R | = Work Scope Plan Required
| = Complete | [6 empty] | = Draft submitted
= Work Scope Approved
= Due within 1 month
= Overdue
= Complete
= Started
= Should have started.